Приложение № 01

к приказу МОУ Лесогорская СОШ

от 31.12.2013 г. № 317

План мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС основного общего образования

в 2014-2015 годах

| Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| Создание рабочей группы, координирующей методическое сопровождение подготовки к введению ФГОС основного общего образования. | март, 2014 г. | Директор школы | Приказ МОУ Лесогорская СОШ |
| Организация информационно-консультационных, методических семинаров для педагогических работников ОУ по ключевым позициям ФГОС ООО | 2014, 2015г. | Заместители директора по УВР и ВР | Правовая грамотность педагогических работников по ключевым положениям ФГОС ООО |
| Организация работы по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности ОУ в условиях перехода к федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования | 2014, 2015 г. | Директор школы | Сформированная нормативно – правовая база школы для перехода на ФГОС ООО |
| Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся основной школы и запросов родителей по использованию вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность | март 2015 г. | Заместители директора по УВР и ВР | Анкеты для учащихся и родителей |
| Разработка программы основного общего образования в соответствии с ФГОС | январь-июнь 2015 г. | Рабочая группа | Программа основного общего образования, соответствующая требованиям ФГОС |
| Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности в ОУ | 2014, 2015 г. | Рабочая группа | Программы внеурочной деятельности |
| Проведение мониторинга готовности ОУ к реализации ФГОС основного общего образования | апрель, 2015 г. | Заместитель директора по УВР | Анализ результатов мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ООО |
| Формирование заказа на учебную литературу в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. | февраль - апрель 2015 г. | Заместитель директора по УВР, библиотекарь | Сформированный заказ |
| Обеспечение обучающихся 5-х классов (2015-2016 учебный год) учебно-методическими комплексами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования | август 2015 г. | Заместитель директора по УВР, библиотекарь | 100% обеспечение печатными и электронными УМК по новым стандартам |
| II. Методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| Обеспечение участия педагогов в работе РМО по организации методического сопровождения ФГОС ООО учителей предметников в рамках работы РМО и проблемных групп. | 2014, 2015 г. | Заместитель директора по УВР, педагогические работники | Усвоение и принятие основных положений ФГОС ООО |
| Проведение семинаров, круглых столов в ОУ по вопросам сопровождения ФГОС ООО | 2014, 2015 г. | Заместители директора школы по УВР и ВР | Протоколы семинаров |
| Подготовка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов – предметников в период перехода на ФГОС ООО | 2014 г. | заместители директора по УВР и ВР, педагог-психолог | Пакет диагностик |
| III. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| Составление перспективного плана курсовой подготовки педагогами ОУ | декабрь, 2013 г. | Заместитель директора по УВР | Перспективный план прохождения курсовой подготовки |
| Поэтапное прохождение курсовой подготовки педагогами основной школы | 2014, 2015 г. | Директор, заместитель директора школы по УВР | 100% прохождение педагогами курсовой подготовки по ФГОС |
| Обеспечение участия педагогов ОУ в региональных и федеральных семинарах, вебинарах по вопросам внедрения ФГОС основного общего образования | в течение 2014, 2015.г. | Заместитель директора по УВР | Обобщение и распространение опыта апробации и внедрения ФГОС основного общего образования |
| IV. Материально-техническое оснащение ОУ |  |  |  |
| Оснащение ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | 2015г. | Директор школы | Оснащение |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям ФГОС | в течение 2014, 2015.г. | Заместитель директора по УВР, педагогические работники | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО |
| Размещение информации на сайте школы по вопросам подготовки к введению ФГОС основного общего образования. Обеспечение публичной отчетности о ходе введения ФГОС ООО. | в течение 2014, 2015 г. | Ответственный за работу с официальным сайтом школы | Заполнение раздела «ФГОС» официального сайта школы |