Утвержден

Приказом ОО и МП

Шатковского муниципального района

№_____   от_____________

План мероприятий по внедрению

Федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования

| Направление | 1. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС НОО |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 1.1. Издание приказа ОО и МП о создании Рабочей группы по переходу на ФГОС НОО | Февраль 2010 | Кустова О.Н. |
|  | 1.2. . Издание приказа ОО и МП об утверждении плана внедрения ФГОС НОО в образовательных учреждениях Шатковского муниципального района | Февраль 2010 | Кустова О.Н. |
|  | 1.3. Издание приказа « О базисном учебном плане ОУ Шатковского района на переходный период» | Март 2010 | Кустова О.Н. |
|  | 1.4. Издание приказа ОО и МП о проведении апробации итоговой аттестации учащихся выпускных классов начальной школы. | Март 2010 | Кустова О.Н. |
|  | 1.5. Издание приказа ОО и МП об организации оценки готовности общеобразовательных учреждений Шатковского района к внедрению ФГОС | Ноябрь 2010 | Кустова О.Н. |
|  | 2.Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС НОО |  |  |
|  | 2.1.Реализация методических рекомендаций , обеспечивающих введение ФГОС: 2.1.1. об использовании методики формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования; 2.2.2. об использовании методики формирования системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях на основе отраслевой системы оплаты труда. | Апрель 2010 |  |
|  | 3.Материально- техническое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |
|  | 3.1.Информирование руководителей ОУ Шатковского муниципального района о разработанных федеральных требованиях к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Январь 2011 | Кустова О.Н. |
|  | 3.2. Доведение разработанных федеральных методических рекомендаций по организации и материально- техническому оснащению внеурочной деятельности до руководителей ОУ | Март | Кустова О.Н. |
|  | 3.3. Контроль за выполнением требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. |  | Кустова О.Н. |
|  | 4.Организационное сопровождение внедрения ФГОС НОО |  |  |
|  | 4.1.Совещание руководителей ОУ « Создание условий для успешного внедрения ФГОС начального общего образования» | Март -Апрель 2010 | Сураева М.В. |
|  | 4.2.Совещание завучей «Создание условий для успешного внедрения ФГОС начального общего образования» | Март -Апрель 2010 | Сураева М.В. Улитина Г.А. |
|  | 5.Научно- методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО |  |  |
|  | 5.1.Организация теоретических семинаров для учителей начальных классов по информационному обеспечению внедрения стандарта | 2010-2011 год | Сураева М.В. Улитина Г.А. |
|  | 5.2. Изучение опыта работы педагогов реализующих авторские программы внеурочной деятельности для учащихся начальных классов | В течение реализации проекта | Сураева М.В. Улитина Г.А. |
|  | 5.3. Изучение методических рекомендаций по реализации программ дополнительного образования. | До 1 марта 2011года | Сураева М.В Улитина Г.А. |
| 6.Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО |  |  |  |
|  | 6.1. Организация обучения учителей , работающих в начальных классах, с учетом требований ФГОС с помощью тьюторов | 2010-2013 | Сураева М.В. |
|  | 6.2.Курсовая подготовка в рамках накопительной системы повышения квалификации для тьюторов ( методистов, председателей РМО, ) «Реализация ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях Нижегородского региона» | Июнь 2010 года | Сураева М.В. |
|  | 6.3. Участие в обучающих семинарах для руководителей ММС , руководителей ОУ | ежегодно | Улитина Г.А. |
|  | 6.4. Рассмотрение вопросов ( проблем) по переходу на ФГОС в рамках профессиональных сообществ (РМО начальных классов) | 2010-2012 | Сураева М.В. |
|  | 7.Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО |  |  |
|  | 7.1.Организация и реализация различных форм информационного взаимодействия всех участников реализации ФГОС | В течение реализации проекта | Улитина Г.А. |
|  | 7.2. Широкое информирование общественности через средства массовой информации ( публикации) о процессе внедрения ФГОС в общеобразовательные учреждения Шатковского района | В течение реализации проекта | Улитина Г.А. |