Нижегородская область

Администрация Шатковского  муниципального района

Муниципальное образовательное учреждение

Лесогорская средняя общеобразовательная школа

# П Р И К А З

16.09.2014                                                                №  224

р.п. Лесогорск

Об организационных мероприятиях по введению ФГОС ООО в МОУ Лесогорская СОШ в 2014-2015 учебном году

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с ФГОС ООО

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС ООО в МОУ Лесогорская СОШ в 2014-2015 учебном году (приложение № 01).

2. Осуществить необходимые организационно-правовые мероприятия, связанные с введением ФГОС ООО в МОУ Лесогорская СОШ с 01.09.14 в соответствии с планом мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС ООО в МОУ Лесогорская СОШ в 2014-2015 учебном году.

3. Заместителю директора по УВР Утиной Е.А. взять под личный контроль следующие вопросы:

-формирование нормативно-правовой базы по обеспечению перехода ФГОС ООО,

-осуществление оценки материально-технических условий реализации ООП ООО согласно требованиям ФГОС ООО,

-анализ кадрового  состава обеспечения ООП ООО,

-обеспечение  повышения квалиффикации кадров, участвующих в реализации ФГОС ООО,

-деятельность рабочей группы по разработке ООП ООО, рабочих программ по предмету.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                                             С.И. Назарова

Приложение № 01

к приказу МОУ Лесогорская СОШ

от 16.09.2014 № 224

План мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС ООО в МОУ Лесогорская СОШ в 2014-2015 учебном году

| мероприятия | сроки | ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 1. Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | в течение 2014-2015 уч. г. | С.И. Назарова директор школы | Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность школы |
| 2. Разработка основной образовательной программы ООО | январь-июнь 2015 г. | рабочая группа | Основная образовательная программа основного общего образования |
| 3. Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности школы | март - май 2015 г. | А.А. Котова зам. директора по ВР | Программа внеурочной деятельности школы |
| 4. Разработка и утверждение рабочих программ с учетом примерных программ по учебным предметам | март - июнь 2015 г. | учителя-предметники, рабочая группа | Рабочие программы по учебным предметам |
| 5. Внесение изменений в Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации | март – июнь 2015 г. | рабочая группа | Положение о системе оценок |
| 2. Организационное и кадровое обеспечение введения ФГОС в основной школе |
| 1. Мониторинг готовности школы к переходу на ФГОС. Самодиагностика школы | в течение 2014-2015 уч. г. | рабочая группа | Диагностические карты самооценки |
| 2. Заседания рабочей группы по введению ФГОС ООО, по разработке и утверждению ООП ООО и рабочих программ по предметам | февраль- июнь 2015 г. | рабочая группа | Протоколы, локальные акты, методические рекомендации, публикации, размещение на сайте школы |
| 3. Обеспечение участия педагогов школы в работе РМО и проблемных групп по введению ФГОС ООО | в течение 2014-2015 уч.г. | Е.А. Утина зам. директора по УВР, А.А. Котова зам. директора по ВР | Повышение компетентности педагогических кадров к введению ФГОС ООО |
| 4. Выявление профессиональных затруднений педагогов на период перехода на ФГОС ООО | май 2015 г. | Е.А. Утина зам. директора по УВР, А.А. Котова зам. директора по ВР, рабочая группа | Пакет диагностических материалов |
| 5. Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов учащихся основной школы и запрово родителей по использованию вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность | мрт 2015 г. | Е.А. Утина зам. директора по УВР, А.А. Котова зам. директора по ВР, рабочая группа | Анкеты для учащихся и родителей |
| 6. Курсовая подготовка педагогических работников школы | в течение года | Е.А. Утина зам. директора по УВР | Повышение компетентности педагогических кадров |
| 7. Разработка и утверждение плана мероприятий введения ФГОС в основной школе | сентябрь 2015 г. | Е.А. Утина зам. директора по УВР | План мероприятий по введению ФГОС ООО в МОУ Лесогорская СОШ в 2014-2015 уч. г. |
| 8. Совещание при директоре «Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников общеобразовательной организации» | апрель 2015 г. | Е.А. Утина зам. директора по УВР | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО. |
| 9. Общешкольное родительское собрание, родительское собрание в 5 кл. «Введение ФГОС основного общего образования» | май 2015 г. | Е.А. Утина зам. директора по УВР, А.А. Котова зам. директора по ВР | Привлечение родителей к участию в образовательном процессе школы |
| 3. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1. Подготовка и проведение семинаров, совещаний, педсоветов по вопросам введения ФГОС основного общего образования | в течение года | Е.А. Утина зам. директора по УВР, А.А. Котова зам. директора по ВР | Протоколы |
| 2. Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО | сентябрь 2014 г. | Е.А. Утина зам. директора по УВР, А.А. Котова зам. директора по ВР | План методической работы |
| 3. Организация ВШК подготовке к введению ФГОС ООО | январь-май 2015г. | Е.А. Утина зам. директора по УВР |  |
| 4. Изучение, обобщение и внедрение опыта общеобразовательных организаций района, образовательных организаций РФ по формированию универсальных учебных действий; духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся; формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; организации коррекционной работы с детьми | постоянно | Е.А. Утина зам. директора по УВР А.А. Котова зам. директора по ВР | Банк данных. Выступления на педсоветах, семинарах. |
| 4. Индивидуальные консультации по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО | в течение учебного года | Е.А. Утина зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 3. Информационное обеспечение перехода на ФГОС |
| 1. Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | в течение года | Е.А. Утина зам. директора по УВР | Повышение информационной компетентности педагогов |
| 2. Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС ООО и результатах их введения в ОУ через школьный сайт, информационные стенды, родительские собрания | в течение 2014-2015 г. | Е.А. Утина зам. директора по УВР А.А. Котова зам. директора по ВР классные руководители | Постоянный доступ всех участников образовательного процесса к информации, связанной с введением ФГОС Информированность родительской общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО |
| 3. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО | май 2015г. | С.И. Назарова Директор школы | Общешкольное родительское собрание |
| 5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | в течение года | С.И. Назарова Директор школы | Готовность школы к введению ФГОС |
| 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы | в течение года | С.И. Назарова директор школы | Готовность школы к введению ФГОС |
| 3.Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в основной школе Формирование заказа на учебную литературу в соответствии с ФГОС ООО Обеспечение учащихся 5-ого класса (2015-2016 учебный год) учебно-методическими комплексами , соответствующими ФГОС ООО | февраль-август 2015 г. | Е.А. Утина зам. директора по УВР С.В Ржакинская библиотекарь школы | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями Сформированный заказ 100% обеспечение печатными и электронными УМК по новым стандартам |